## Obra
ID | TIPO | DATE | ORIGEN | ETAPA | PARTIDA | DESCRIPCION | CATEGORIA | CAUSA | RESPONSABLE | REVISOR | TRATAMIENTO | COSTO | TypeCost | FECHA CIERRE | ESTADO | DESCONTADO | FIRMA VERIFICACIÓN | FIRMA ADMINISTRADOR | OBS | Columna1
1 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-04-01 | OBRA | O.G. | Pilas y Pilotes | Pila N°24 Reventada | Mano de obra | Mano de obra no calificada | Cesar Churano | Alejandro Ortega | Reparación | 2.56 | Recuperable | 2021-05-11 | CERRADA |  | OK | OK
2 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-04-01 | OBRA | O.G. | Pilas y Pilotes | Pila N°29 Reventada | Mano de obra | Mano de obra no calificada | Cesar Churano | Alejandro Ortega | Reparación | 2.74 | Recuperable | 2021-05-11 | CERRADA |  | OK | OK
3 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-04-01 | OBRA | O.G. | Pilas y Pilotes | Pila N°34 Reventada | Mano de obra | Mano de obra no calificada | Cesar Churano | Alejandro Ortega | Reparación | 4.11 | Recuperable | 2021-05-11 | CERRADA |  | OK | OK
4 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-04-01 | OBRA | O.G. | Pilas y Pilotes | Pila N°38 Reventada | Mano de obra | Mano de obra no calificada | Cesar Churano | Alejandro Ortega | Reparación | 4.19 | Recuperable | 2021-05-11 | CERRADA |  | OK | OK
5 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-04-01 | OBRA | O.G. | Pilas y Pilotes | Pila N°49 Reventada | Mano de obra | Mano de obra no calificada | Cesar Churano | Alejandro Ortega | Reparación | 3.23 | Recuperable | 2021-05-11 | CERRADA |  | OK | OK
6 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-04-01 | OBRA | O.G. | Pilas y Pilotes | Pila N°53 Reventada | Mano de obra | Mano de obra no calificada | Cesar Churano | Alejandro Ortega | Reparación | 3.94 | Recuperable | 2021-05-11 | CERRADA |  | OK | OK
7 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-04-01 | OBRA | O.G. | Pilas y Pilotes | Pila N°54 Reventada | Mano de obra | Mano de obra no calificada | Cesar Churano | Alejandro Ortega | Reparación | 3.96 | Recuperable | 2021-05-11 | CERRADA |  | OK | OK
8 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-04-01 | OBRA | O.G. | Pilas y Pilotes | Pila N°3 Reventada | Mano de obra | Mano de obra no calificada | Cesar Churano | Alejandro Ortega | Reparación | 2.5 | Recuperable | 2021-05-11 | CERRADA |  | OK | OK
9 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-04-01 | OBRA | O.G. | Pilas y Pilotes | Pila N°49 Reventada | Mano de obra | Mano de obra no calificada | Cesar Churano | Alejandro Ortega | Reparación | 2.93 | Recuperable | 2021-05-11 | CERRADA |  | OK | OK
10 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-04-01 | OBRA | O.G. | Pilas y Pilotes | Pila N°44 reventada | Mano de obra | Mano de obra no calificada | Cesar Churano | Alejandro Ortega | Reparación | 4.48 | Recuperable | 2021-06-01 | CERRADA |  | OK | OK
11 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-04-01 | OBRA | O.G. | Pilas y Pilotes | Pila N°31 desplazada 20cm hacia el interior del muro del eje 00 | Mano de obra | Mano de obra no calificada | Cesar Churano | Alejandro Ortega | Reparación | 2.585 | Recuperable | 2021-06-01 | CERRADA |  | OK | OK
12 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-05-06 | OBRA | O.G. | Pilas y Pilotes | Pila N°11 reventada | Mano de obra | Mano de obra no calificada | Cesar Churano | Alejandro Ortega | Reparación | 2.895 | Recuperable | 2021-06-01 | CERRADA |  | OK | OK
13 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-06-15 | OBRA | O.G. | Hormigón | sobre llenado de hormigón muro subterráneo -4 | Mano de obra | Mal traspaso de la información | MYO | Alejandro Ortega | Reparación | 5.45 | No Recuperable | 2021-06-16 | CERRADA | NA | OK | OK
14 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-06-16 | OBRA | O.G. | Trazado | Cota de fondo de viga mal informada, que genera un sobre llenado S4 eje 15/O-R | Mano de obra | Mal traspaso de la información | MyO | Alejandro Ortega | Reparación | 1.95 | No Recuperable | 2021-06-29 | CERRADA | NA | OK | OK
15 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-06-16 | OBRA | O.G. | Trazado | Cota de fondo de viga mal informada, que genera un sobre llenado S4 eje 11a/O-R | Mano de obra | Mal traspaso de la información | MyO | Alejandro Ortega | Reparación | 1.95 | No Recuperable | 2021-06-29 | CERRADA | NA | OK | OK
16 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-06-16 | OBRA | O.G. | Trazado | Cota de fondo de viga mal informada, que genera un sobre llenado S4 eje 7/O-R | Mano de obra | Mal traspaso de la información | MyO | Alejandro Ortega | Reparación | 1.95 | No Recuperable | 2021-06-29 | CERRADA | NA | OK | OK
17 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-06-16 | OBRA | O.G. | Trazado | Cota de fondo de viga mal informada, que genera un sobre llenado S4 eje 4/O-R | Mano de obra | Mal traspaso de la información | MyO | Alejandro Ortega | Reparación | 1.95 | No Recuperable | 2021-06-29 | CERRADA | NA | OK | OK
18 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-06-24 | OBRA | O.G. | inst. polietileno | Mal instalación de polietileno por falta de fijación en muros estanque | Método | Falta de evaluación o análisis del área | MyO | Alejandro Ortega | Reparación | 1 | No Recuperable | 2021-06-30 | CERRADA | NA | OK | OK
19 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-07-06 | OBRA | O.G. | Hormigón | Nido en muro por la condición que genera pila desplazada, espacio para introducir sonda demasiado estrecho | Maquinas | Falta de maquinaria adecuada | MyO | Alejandro Ortega | Reparación | 1.63 | No Recuperable | 2021-07-12 | CERRADA | NA | OK | OK
20 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-07-06 | OBRA | O.G. | Trazado | sobre llenado de hormigón muro subterráneo -4 | Mano de obra | Mal traspaso de la información | MyO | Alejandro Ortega | Reparación | 1.94 | No Recuperable | 2021-07-12 | CERRADA | NA | OK | OK
21 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-07-06 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | moldaje viga fundación mal afianzada , no cumple con los apuntalamientos y fijaciones falta de amarras, generando deformaciones en el moldaje | Mano de obra | Mano de obra no calificada | MyO | Alejandro Ortega | Reparación | 1.286 | No Recuperable | 2021-07-20 | CERRADA | NA | OK | OK
22 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-08-03 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Mala ejecución en cortada (moldaje carpintería) de muro perimetral, lo que conlleva a perdida de hormigón | Mano de obra | Mano de obra no calificada | MYO | Luis Jimenez | Reparación | 3.636 | No Recuperable | 2021-08-19 | CERRADA | NA | OK | ok
23 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-08-06 | OBRA | O.G. | Trazado | Se realizan chequeo de ejes para el control de trazos y auxiliares, en la revisión se encuentran diferencias en las medidas que conforman un eje desplazado 7 cm | Mano de obra | Mano de obra no calificada | MYO | Alejandro Ortega | Autoriza Bajo Concesión | 2.82 | No Recuperable | 2021-08-19 | CERRADA | NA | OK | ok
24 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-08-16 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Deformación de muro por falta de escuadra que no se pudo instalar por que la zona era inestable, ya que existía un cajón que protege el cableado de la malla tierra. Por lo que el Re apuntalamiento que se instalo no fue capaz de aguantar la presión del hormigón y este cedió | Método | Falta de evaluación o análisis del área | MYO | Ramon Alfaro | Autoriza Bajo Concesión | 1 | No Recuperable | 2021-09-14 | CERRADA | NA | OK | OK
25 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-08-18 | OBRA | O.G. | Hormigón | se hormigona losa cielo subterráneo 3, N° 319-310b-304b con lluvia, lo que genera superficie mal acabada 285m2 | Método | Programación deficiente | MYO | Alejandro Ortega | Autoriza Bajo Concesión | 1 | No Recuperable | 2021-09-01 | CERRADA | NA | OK | ok
26 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-07-20 | OBRA | O.G. | Hormigón | Superficie de losa subterráneo 4 no queda pulida con maquina, ya que por restricción horaria (hasta las 14:00 hrs se puede generar ruidos). Teniendo que pulirse con planchón, generando un acabado irregular en el pavimento de unos 180m2 | Método | Programación deficiente | MYO | Alejandro Ortega | Autoriza Bajo Concesión | 1 | No Recuperable | 2021-09-01 | CERRADA | NA | OK | ok
27 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-08-10 | OBRA | O.G. | Pilas y Pilotes | En el proceso de excavación del eje 18a se encuentran desde la pila N° 16 a la 23 reventadas | Mano de obra | Mano de obra no calificada | Cesar Churano | Alejandro Ortega | Reparación | 4.32 | Recuperable | 2021-09-06 | CERRADA |  | OK | OK
28 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-08-23 | OBRA | O.G. | Hormigón | Exceso de vibrado en zonas que se realizan las cortadas verticales con madera, generando perdida de lechada del hormigón, produciendo una segregación del hormigón | Método | Falta de evaluación o análisis del área | MYO | Alejandro Ortega | Reparación | 2.465 | No Recuperable | 2021-09-06 | CERRADA | NA | OK | OK
29 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-08-23 | OBRA | O.G. | Hormigón | Mala ejecución del vibrado en muro del eje M/8 en el segundo subterráneo | Mano de obra | Mano de obra no calificada | MYO | Alejandro Ortega | Reparación | 1.433 | No Recuperable | 2021-09-06 | CERRADA | NA | OK | OK
30 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-08-24 | OBRA | O.G. | Trazado | Se genera una incorrecta altura de llenado en muros del eje 18a/00 entre R- O, debiendo picar 8 cm. | Mano de obra | Mal traspaso de la información | MYO | Alejandro Ortega | Reparación | 2.79 | No Recuperable | 2021-09-06 | CERRADA | NA | OK | OK
31 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-09-06 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Moldaje de losa del subterráneo 4 queda mal fijado, generando un rebalse de hormigón | Mano de obra | Mano de obra no calificada | MYO | Alejandro Ortega | Reparación | 3.732 | No Recuperable | 2021-09-21 | CERRADA | OK | OK | OK
32 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-09-06 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Moldaje de losa del subterráneo 4 queda mal fijado, generando un rebalse de hormigón | Mano de obra | Mano de obra no calificada | MYO | Alejandro Ortega | Reparación | 3.506 | No Recuperable | 2021-09-21 | CERRADA | OK | OK | OK
33 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-09-06 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Moldaje de losa del subterráneo 4 queda mal fijado, generando un rebalse de hormigón | Mano de obra | Mano de obra no calificada | MYO | Alejandro Ortega | Reparación | 3.506 | No Recuperable | 2021-09-21 | CERRADA | OK | OK | OK
34 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-09-13 | OBRA | O.G. | Hormigón | Por retraso de camiones, no se alcanza a alisar la losa del subterráneo 3 (eje A-d1 entre 00-18a) | Materiales | Fallas o mal funcionamiento de insumos | Ready mix | Alejandro Ortega | Autoriza Bajo Concesión | 1 | Recuperable | 2021-09-30 | CERRADA | NA | OK | ok
35 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-09-16 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | El moldaje del muro en el subte 2 al quedar mal fijados los ajustes de madera en las placas de moldaje, este sede al ser vibrado | Mano de obra | Mano de obra no calificada | MYO | Alejandro Ortega | Reparación | 2.7 | No Recuperable | 2021-10-05 | CERRADA | OK | OK | OK
36 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-11-19 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Mala ejecución de la limpieza del moldaje, produce mal acabado en la superficie del muro | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Alejandro Ortega | Reparación | 6.16 | No Recuperable | 2021-11-26 | CERRADA | OK | OK | OK
37 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-12-16 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Muro doble altura del piso 1 eje 00 entre a-D2 , faltan fijaciones que se ocuparon anteriormente en el ciclo 1 de muros hormigonados, y estas no se instalaron en el ciclo 2 . Generando que la presión del hormigón produzca un reventón hacia la pandereta del muro que deslinda al oriente. | Método | Falta de supervisión | MYO | Alejandro Ortega | Reparación | 2.204 | No Recuperable | 2021-12-30 | CERRADA | OK | OK | OK
38 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-12-21 | OBRA | O.G. | Hormigón | Pilar del eje D/18 se segrega ( nido de hgon) por perdida de pechada | Método | Falta de Control | MYO | Alejandro Ortega | Reparación | 1.5 | No Recuperable | 2021-12-30 | CERRADA | NA | OK | OK
39 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-12-21 | OBRA | O.G. | Hormigón | Superficie de losa mal terminada lo que genera superficie mal acabada entre encuentros con enfierradura y por rebalse. | Mano de obra | Falta de Mano de obra | Pavimentos Fuentes | Alejandro Ortega | Autoriza Bajo Concesión | 0 | Recuperable | 2021-12-30 | CERRADA | NA | OK | OK
40 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-02-21 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Debido al rebalse de hormigón y la mala fijación y alineación de este, se genera un desaplome con el muro superior | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Alejandro Ortega | Reparación | 2.31 | No Recuperable | 2022-03-04 | CERRADA | OK | OK | OK
41 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-02-21 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Mal fijado el ajuste de moldaje, lo que genera el desplazamiento de la pieza. Lo cual causa un pinto de hormigón | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Alejandro Ortega | Reparación | 4.03 | No Recuperable | 2022-03-04 | CERRADA | OK | OK | OK
42 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-02-21 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Deformación de moldaje por falta de apriete a las piezas que componen la fijación de los paneles | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Alejandro Ortega | Reparación | 4.03 | No Recuperable | 2022-03-04 | CERRADA | OK | OK | OK
43 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-02-21 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Por falta de fijaciones en los elementos que componen el moldaje , en el muro sufre una deformación en la cabeza | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Alejandro Ortega | Reparación | 6.81 | No Recuperable | 2022-03-04 | CERRADA | OK | OK | OK
44 | PRODUCTO NO CONFORME | 24-11-202 | OBRA | INST. | Inst. Sanitarias | tubería de monomando no cumple con distanciamiento 15cm quedando a 28cm | Método | Falta de supervisión | Renacer | Bruno Pavez | Reparación | 3.1 | Recuperable | 2022-03-24 | CERRADA | OK | OK | OK
45 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-03-22 | OBRA | INST. | Inst. Sanitarias | Llp ( 6llp) queda en una incorrecta posición debido al ser ejecutada con el proyecto que no correspondía | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | Renacer | Bruno Pavez | Reparación | 3.755 | Recuperable | 2022-04-05 | CERRADA | OK | OK | OK
46 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-03-23 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | El termino de muros del moldaje no corresponde al programado por lo que se pierden 3 m3 de hormigón | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Claudio Gomez | Reparación | 5.95 | No Recuperable | 2022-04-05 | CERRADA | OK | OK | OK
47 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-03-23 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Deformación de moldaje en la cabeza de machón piso 5 depto. 506 (M3) | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Elias Alvarez | Reparación | 3.38 | No Recuperable | 2022-04-05 | CERRADA | OK | OK | OK
48 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-12 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Se perfora tubería de APF debido al apuntalamiento del dawer en el moldaje | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 2.4 | No Recuperable | 2022-04-13 | CERRADA | OK | OK | OK
49 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-03-31 | OBRA | O.G. | Hormigón | El llenado de hormigón queda mas bajo del que correspondía y al ser un muro dilatado con poliestireno de 2cm se genera un rebalse en la losa que se une a esta | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Elias Alvarez | Reparación | 1.648 | No Recuperable | 2022-05-03 | CERRADA | NA | OK | OK
50 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-13 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Deformación y desaplome en caras interiores de los puros del foso ascensor eje H-12 piso 4 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Alejandro Ortega | Reparación |  | No Recuperable | 01-27-2022 | CERRADA | NA | OK | OK |  | nula
51 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-01 | OBRA | INST. | Inst. Climatización, Presurización y Extracción | Pasada de tubería 110 queda fuera de medida. | Método | Falta de Control | In-Pro | Elias Alvarez | Reparación | 1.871 | Recuperable | 2022-04-01 | CERRADA |  | OK | OK
52 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-03-21 | OBRA | TERM. | Puertas | Puertas mal instaladas, fuera de plomo solicitado por fit de la bodega 45 subte 4 | Método | Falta de supervisión | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 1.204 | No Recuperable | 2022-04-23 | CERRADA | NA | OK | OK
53 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-03-21 | OBRA | TERM. | Puertas | Puertas mal instaladas, fuera de plomo solicitado por fit de la bodega 44 subte 4 | Método | Falta de supervisión | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 1.204 | No Recuperable | 2022-04-24 | CERRADA | NA | OK | OK
54 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-14 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Fijación del costado de la losa no fue la correcta generando un pinto de hormigón en el muro M17 el cual se debe desbastar piso 8 | Mano de obra | Mano de obra no calificada | MYO | Alejandro Ortega | Reparación | 1.69 | No Recuperable | 2022-04-29 | CERRADA | OK | OK | OK
55 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-13 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Fijación del costado de la losa no fue la correcta generando un pinto de hormigón en el muro M15 el cual se debe desbastar piso 7 | Mano de obra | Mano de obra no calificada | MYO | Alejandro Ortega | Reparación | 1.69 | No Recuperable | 2022-04-29 | CERRADA | OK | OK | OK
56 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-14 | OBRA | O.G. | Hormigón | rebalse de losa mal instalado provoca falta de hormigón generando segregación en muro M17 piso 8 | Mano de obra | Mano de obra no calificada | MYO | Alejandro Ortega | Reparación | 1.69 | No Recuperable | 2022-04-29 | CERRADA | NA | OK | OK
57 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-18 | OBRA | O.G. | Hormigón | rebalse de losa mal fijado , generando deformidad en terminación, por lo que se debe hacer trabajos de desbaste en muro M19 piso 9 | Método | Falta de Control | MYO | Alejandro Ortega | Reparación | 1.69 | No Recuperable | 2022-04-29 | CERRADA | NA | OK | OK
58 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-18 | OBRA | INST. | Inst. Sanitarias | Picados en desagüe de ducha provocan daños en la impermeabilización del receptáculo del a ducha (depto. 203-303) | Método | Falta de supervisión | Renacer | Bruno Pavez | Reparación | 2.78 | Recuperable | 2022-04-25 | CERRADA | ok | OK
59 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-18 | OBRA | INST. | Inst. Moldaje y Descimbre | Instalación de DAWER perfora tubería PPR por lo que de sebe picar y proceder a arreglar (depto. 311) | Método | Falta de Control | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 1.8 | No Recuperable | 2022-05-05 | CERRADA | ok | OK | OK
60 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-18 | OBRA | INST. | Inst. Sanitarias | No se deja pasada de sumidero en ducha en depto. 205-206-204-210, por lo que se debe picar | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | Renacer | Bruno Pavez | Reparación | 2.6 | Recuperable | 2022-05-05 | CERRADA | ok | OK | OK | x
61 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-20 | OBRA | TERM. | Puertas | Puertas mal instaladas, fuera de plomo solicitado por fit de la bodega eje H entre 12-13 subte 2 | Método | Falta de supervisión | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 1.204 | No Recuperable | 2022-04-23 | CERRADA | NA | OK | OK
62 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-23 | OBRA | O.G. | Hormigón | Moldaje de viga mal ajustado en rampa subte 1, lo que genera que este se abra y segregue, por lo que se debe arreglar | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 1.8 | No Recuperable | 2022-04-25 | CERRADA | NA | OK | OK
63 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-23 | OBRA | O.G. | Hormigón | Moldaje de viga mal ajustado en bodega 9, lo que genera que este se abra y quede fuera de medida, por lo que se debe arreglar | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 2.3155 | No Recuperable | 2022-04-25 | CERRADA | NA | OK | OK
64 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-23 | OBRA | O.G. | Hormigón | Moldaje de losa mal ajustado en rampa subte 1, lo que genera que este se abra y quede fuera de medida, por lo que se realizan parches y estos arreglos quedan mal terminados por lo que se debe volver a arreglar | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 7.88 | No Recuperable | 2022-04-25 | CERRADA | NA | OK | OK
65 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-03 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Muro reventado por falta de afianzamiento eje o-8 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 1.728 | No Recuperable | 2022-05-04 | CERRADA | OK | OK | OK
66 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-06 | OBRA | O.G. | Inst. Eléctricas y Canalización | No se deja la separación de tuberías lo que genera una falta de espacio para vibrar el hormigón, haciendo que este se segregue eje 8-1 entre H-D3 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Elias Alvarez | Reparación | 1.5 | No Recuperable | 2022-05-05 | CERRADA | NA | OK | OK
67 | PRODUCTO NO CONFORME | 12-014-2022 | OBRA | O.G. | Inst. Climatización, Presurización y Extracción | Pasa fuera de medida según planos, por lo que se debe picar y correr piso 5 eje D-I entre 13-18 depto. 612 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | In-Pro | Elias Alvarez | Reparación | 1.728 | Recuperable | 2022-04-12 | CERRADA |  | OK | OK
68 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-21 | OBRA | O.G. | Inst. Eléctricas y Canalización | tuberías eléctricas quedan fuera de medida de tabiques por lo que se deben generar reparaciones | Método | Falta de Control | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 3.15 | No Recuperable | 2022-04-21 | CERRADA | NA | OK | OK
69 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-25 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Viga reventado por falta de afianzamiento bodega 21 subte 3 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 2.768 | No Recuperable | 2022-04-26 | CERRADA | OK | OK | OK
70 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-26 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Pilar reventado por falta de afianzamiento eje 12-I subte 1 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 1.873 | No Recuperable | 2022-04-28 | CERRADA | OK | OK | OK
71 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-27 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Viga reventado por falta de afianzamiento eje 13/D-Subte 1 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 2.131 | No Recuperable | 2022-04-27 | CERRADA | OK | OK | OK
72 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-27 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Muro reventado por falta de afianzamiento subte 4 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 1.873 | No Recuperable | 2022-04-27 | CERRADA | OK | OK | OK
73 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-27 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Muro reventado por falta de afianzamiento subte 1 eje I entre 13-4 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 2.336 | No Recuperable | 2022-04-27 | CERRADA | OK | OK | OK
74 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-29 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Muro reventado por falta de afianzamiento subte 1 eje H entre 12-10 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 1.78 | No Recuperable | 2022-05-03 | CERRADA | OK | OK | OK
75 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-29 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Muro reventado por falta de afianzamiento subte 1 eje I-8 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 1.78 | No Recuperable | 2022-05-03 | CERRADA | OK | OK | OK
76 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-29 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Muro reventado por falta de afianzamiento subte 1 eje 12 entre D-I | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 1.78 | No Recuperable | 2022-05-03 | CERRADA | OK | OK | OK
77 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-29 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Muro reventado por falta de afianzamiento subte 1 eje 13-I | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 1.78 | No Recuperable | 2022-05-03 | CERRADA | OK | OK | OK
78 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-05-02 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Muro reventado por falta de afianzamiento subte 1 eje O entre 12-10 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 2.456 | No Recuperable | 2022-05-03 | CERRADA | OK | OK | OK
79 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-05-03 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Muro reventado por falta de afianzamiento subte 1 eje K-5 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 1.87 | No Recuperable | 2022-05-04 | CERRADA | OK | OK | OK
80 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-05-03 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Muro reventado por falta de afianzamiento subte 1 eje O-5 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 1.87 | No Recuperable | 2022-05-04 | CERRADA | OK | OK | OK
81 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-05-05 | OBRA | O.G. | Inst. Sanitarias | LLP no queda según lo indicado en planos , por lo que se debe picar depto. 411 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | Renacer | Bruno Pavez | Reparación | 3.642 | Recuperable | 2022-05-27 | CERRADA | ok | OK | OK
82 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-05-05 | OBRA | O.G. | Inst. Sanitarias | Arranque de ap. quedan fuera de medida según planos 313-314 | Mano de obra | Mala interpretación de la información | Renacer | Bruno Pavez | Reparación | 5.32 | Recuperable | 2022-05-27 | CERRADA | ok | OK | OK
83 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-05-04 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Muro reventado por falta de afianzamiento subte 1 muro poniente | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 7.45 | No Recuperable | 2022-05-09 | CERRADA | OK | OK | OK
84 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-05-06 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Muro reventado por falta de afianzamiento subte 1 muro Oriente | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 2.17 | No Recuperable | 2022-05-10 | CERRADA | OK | OK | OK
85 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-05-10 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Muro reventado por falta de afianzamiento subte 1 eje 8-D2 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 1.89 | No Recuperable | 2022-05-10 | CERRADA | OK | OK | OK
86 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-05-24 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Por faltas de anclajes, moldaje se revienta, generando un plomo fuera de mediad en los muros | Método | Falta de supervisión | MYO | Claudio Gomez | Reparación | 2.525 | No Recuperable | 2022-06-13 | CERRADA | OK | OK | OK
87 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-05-26 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Mala fijación de moldaje lo que genera una nariz en el hormigón | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Alejandro Ortega | Reparación | 4.44 | No Recuperable | 2022-06-13 | CERRADA | OK | OK | OK
88 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-26 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Aislapol fijado a moldaje muro queda mal fijado por lo que se genera a una nariz de hormigón | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Alejandro Ortega | Reparación | 4.44 | No Recuperable | 2022-06-13 | CERRADA | OK | OK | OK
89 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-05-25 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Mala ejecución en el retiro de moldaje lo que genera daños en muro M2 eje Q entre 11a y 15 | Método | Falta de supervisión | MYO | Claudio Gomez | Reparación | 1.64 | No Recuperable | 2022-06-13 | CERRADA | OK | OK | OK
90 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-05-26 | OBRA | O.G. | Hormigón | Por falta de preparación y limpieza en el área de junta de hormigonado entre muro y losa , se genera una segregación del hormigón | Método | Falta de Control | MYO | Alejandro Ortega | Reparación | 2.625 | No Recuperable | 2022-05-27 | CERRADA | NA | OK | OK
91 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-26 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | punto de contra flecha mal ubicado lo que genera una deformación en losa piso 8 eje K-m entre 4-7 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Alejandro Ortega | Reparación | 6.5 | No Recuperable | 2022-07-27 | CERRADA | OK | OK | OK
92 | PRODUCTO NO CONFORME | 2021-09-16 | OBRA | O.G. | Hormigón | junta de hormigón mal procesada, no se limpia provocando segregación en la unión | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 2.098 | No Recuperable | 2022-05-24 | CERRADA | NA | OK | OK
93 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-05-26 | OBRA | INST. | Inst. Sanitarias | descarga de all en depto. 612 queda fuera de eje según planos | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | Renacer | Bruno Pavez | Reparación | 2.59 | Recuperable | 2022-06-03 | CERRADA | ok | OK | OK
94 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-05-26 | OBRA | INST. | Inst. Sanitarias | descarga de all en depto. 619 queda fuera de eje según planos | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | Renacer | Bruno Pavez | Reparación | 2.59 | Recuperable | 2022-06-03 | CERRADA | ok | OK | OK
95 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-05-26 | OBRA | INST. | Inst. Sanitarias | descarga de all en depto. 613 queda fuera de eje según planos | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | Renacer | Bruno Pavez | Reparación | 2.59 | Recuperable | 2022-06-23 | CERRADA | ok | OK | OK
96 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-05-26 | OBRA | INST. | Inst. Sanitarias | descarga de all en depto. 615 queda fuera de eje según planos | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | Renacer | Bruno Pavez | Reparación | 2.59 | Recuperable | 2022-06-02 | CERRADA | ok | OK | OK
97 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-05-26 | OBRA | INST. | Inst. Sanitarias | descarga de all en depto. 616 queda fuera de eje según planos | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | Renacer | Bruno Pavez | Reparación | 2.59 | Recuperable | 2022-06-02 | CERRADA | ok | OK | OK
98 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-02-06 | OBRA | INST. | Pasadas, picado y perforaciones | barbacana fuera de medida en piso 2 depto. 204-205-207-209 | Método | Falta instrucción operativa | MYO | Karen Troncoso | Reparación | 1.3 | No Recuperable | 2022-07-13 | CERRADA | NA | OK | OK
99 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-02-18 | OBRA | INST. | Pasadas, picado y perforaciones | barbacana fuera de medida en piso 5 depto. 507 | Método | Falta instrucción operativa | MYO | Karen Troncoso | Reparación | 1.3 | No Recuperable | 2022-07-06 | CERRADA | NA | OK | OK
100 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-06-23 | OBRA | INST. | Pasadas, picado y perforaciones | barbacana fuera de medida en piso 7depto 707 | Método | Falta instrucción operativa | MYO | Karen Troncoso | Reparación | 1.3 | No Recuperable | 2022-07-06 | CERRADA | NA | OK | OK
101 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-12 | OBRA | INST. | Pasadas, picado y perforaciones | barbacana fuera de medida en piso 9 depto. 904 | Método | Falta instrucción operativa | MYO | Karen Troncoso | Reparación | 1.3 | No Recuperable | 2022-07-06 | CERRADA | NA | OK | OK
102 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-05-13 | OBRA | INST. | Pasadas, picado y perforaciones | barbacana fuera de medida en piso 11 depto. 1101-1104-1110 | Método | Falta instrucción operativa | MYO | Karen Troncoso | Reparación | 1.3 | No Recuperable | 2022-07-06 | CERRADA | NA | OK | OK
103 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-05-03 | OBRA | INST. | Pasadas, picado y perforaciones | barbacana fuera de medida en piso 12 depto. 1210 | Método | Falta instrucción operativa | MYO | Karen Troncoso | Reparación | 1.3 | No Recuperable | 2022-07-06 | CERRADA | NA | OK | OK
104 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-07-29 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | tubería de agua potable perforada por dawer en depto. 50-506. | Método | Falta instrucción operativa | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 2.6 | No Recuperable | 2022-07-21 | CERRADA | NA | OK | OK
105 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-07-22 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | tubería de agua potable perforada por dawer en depto. 410. | Método | Falta instrucción operativa | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 2.6 | No Recuperable | 2022-07-21 | CERRADA | NA | OK | OK
106 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-07-27 | OBRA | O.G. | Inst. Sanitarias | tubería de agua potable queda fuera de tabique 602 | Método | Falta de supervisión | Renacer | Bruno Pavez | Reparación | 3.04 | Recuperable | 2022-07-21 | CERRADA | ok | OK | OK
107 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-07-19 | OBRA | O.G. | Inst. Sanitarias | descarga de receptáculo ducha queda fuera de eje, se realiza picado para centrar descarga 601-606-609 | Método | Falta instrucción operativa | Renacer | Bruno Pavez | Reparación | 3.04 | Recuperable | 2022-07-21 | CERRADA | ok | OK | OK
108 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-07-29 | OBRA | O.G. | Inst. Sanitarias | descarga sanitaria queda fuera de medida depto. 810 baño sur | Método | Falta de supervisión | Renacer | Elias Alvarez | Reparación | 2.33 | Recuperable | 2022-07-21 | CERRADA | ok | OK | OK
109 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-07-29 | OBRA | O.G. | Inst. Sanitarias | descarga sanitaria queda fuera de medida depto. 810 baño norte | Método | Falta de supervisión | Renacer | Elias Alvarez | Reparación | 2.3 | Recuperable | 2022-07-21 | CERRADA | ok | OK | OK
110 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-09-13 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 808 cocina | Método | Falta de evaluación o análisis del área | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 4.8 | No Recuperable | 2022-10-12 | CERRADA | NA | OK | OK
111 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-09-13 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia electrica, es perforado por dawer de moldaje. En depto 808 cocina | Método | Falta de evaluación o análisis del área | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 4.98 | No Recuperable | 2022-10-12 | CERRADA | NA | OK | OK
112 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-09-21 | OBRA | INST. | Inst. Sanitarias | Alimentacion de agua potable de lavadora queda mal ejecutada, generando filtraciones al realizar prueba de presion en depto 810 | Método | Falta de supervisión | Renacer | Bruno Pavez | Reparación | 3.5 | Recuperable | 2022-10-14 | CERRADA | ok | OK | OK
113 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-09-28 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Al descimbrar shaft del delpto 712 se daña una tuberia de alcantarillado | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 2.3 | No Recuperable | 2022-10-13 | CERRADA | NA | OK | OK
114 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-09-28 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | Al descimbrar shaft del delpto 807 se daña una tuberia de alcantarillado | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 2.4 | No Recuperable | 2022-10-14 | CERRADA | NA | OK | OK
115 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-06 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 903 | Método | Falta de supervisión | MYO | Jorge Hinojosa | Reparación | 1.6 | No Recuperable | 2022-11-03 | CERRADA | NA | OK | OK
116 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-07 | OBRA | O.G. | Pasadas, picado y perforaciones | Debido a las reparaciones de la tuberia perforada por dawer en el depto 903. se dañan las canalizacion electrica | Método | Falta de supervisión | MYO | Jorge Hinojosa | Reparación | 1.8 | No Recuperable | 2022-11-03 | CERRADA | NA | OK | OK
117 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-08-31 | OBRA | TERM. | Tabiques | Se detecta una filtracion en depto 906 debido a que el metalcom perfora la tuberia PPR | Método | Falta de supervisión | MYO | Jorge Hinojosa | Reparación | 4.9 | No Recuperable | 2022-11-03 | CERRADA | NA | OK | OK
118 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-07 | OBRA | TERM. | Pasadas, picado y perforaciones | Debido a las reparaciones de la tuberia perforada por metalcom en el depto 906. se dañan las canalizacion electrica | Método | Falta de supervisión | MYO | Jorge Hinojosa | Reparación | 1.7 | No Recuperable | 2022-11-03 | CERRADA | NA | OK | OK
119 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-11 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 811 | Método | Falta de evaluación o análisis del área | MYO | Jorge Hinojosa | Reparación | 1.99 | No Recuperable | 2022-11-03 | CERRADA | NA | OK | OK
120 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-07 | OBRA | O.G. | Pasadas, picado y perforaciones | Debido a las reparaciones de la tuberia perforada por dawer en el depto 811. se dañan las canalizacion electrica | Método | Falta de evaluación o análisis del área | MYO | Jorge Hinojosa | Reparación | 2.6 | No Recuperable | 2022-11-03 | CERRADA | NA | OK | OK
121 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-11 | OBRA | INST. | Inst. Sanitarias | Alimentacion de agua potable de baño queda mal ejecutada, generando filtraciones al realizar prueba de presion en depto 318 | Método | Falta de evaluación o análisis del área | Renacer | Jorge Hinojosa | Reparación | 1.8 | Recuperable | 2022-11-03 | CERRADA | ok | OK | OK
122 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-14 | OBRA | TERM. | Enlucidos y yesos | La terminacion del yeso en la zona que atraca el piso queda mal terminada en piso 5 desde le depto 13 al 20 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | ACA | Gabriel muñoz | Reparación | 2.65 | Recuperable | 2022-10-17 | CERRADA |  | OK | OK
123 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-03 | OBRA | TERM. | Tabiques | Tabiques pre armados de los shaft piso 13 y 14 depto. 1-2-3-4-10 Quedan con las fijaciones alrevez. Por lo que se debió desarmar y volver a fijar | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Cristia Jimenez | Reparación | 12.6 | No Recuperable | 2022-10-03 | CERRADA | NA | OK | OK
124 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-18 | OBRA | TERM. | Otro | Durante el cambio de supervisor y el retraso del instalador, se dejan los artefactos WC y estanque en el depto 317 durante un largo periodo. Una vez que se deben instalar , se observa que estos estan dañados. | Método | Falta de Control | MYO | Jose Alvarez | Autoriza Bajo Concesión | 12 | No Recuperable | 2022-12-13 | CERRADA | NA | OK | OK
125 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-18 | OBRA | TERM. | Muebles | Durante el cambio de supervisor y el retraso del instalador, se dejan los artefactos sanitarios en el depto 318-319-320 durante un largo periodo. Una vez que se deben instalar , se observa que estos estan sin sus accesorios interiores. | Método | Falta de supervisión | MYO | Jose Alvarez | Autoriza Bajo Concesión | 0 | No Recuperable | 2022-12-13 | CERRADA | NA | OK | OK
126 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-24 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 319 Baño | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 2.6 | No Recuperable | 2022-11-03 | CERRADA | NA | OK | OK
127 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-12 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 904 Baño | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 1.78 | No Recuperable | 2022-11-03 | CERRADA | NA | OK | OK
128 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-12 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 908 Baño | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 1.956 | No Recuperable | 2022-11-03 | CERRADA | NA | OK | OK
129 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-04 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 1007 Baño | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 1.87 | No Recuperable | 2022-11-03 | CERRADA | NA | OK | OK
130 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-27 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 1007 acceso | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 1.995 | No Recuperable | 2022-11-03 | CERRADA | NA | OK | OK
131 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-11 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 1104 baño | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 1.87 | No Recuperable | 2022-11-03 | CERRADA | NA | OK | OK
132 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-13 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 1105 baño | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 1.87 | No Recuperable | 2022-11-03 | CERRADA | NA | OK | OK
133 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-17 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 1210 cocina | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 2.09 | No Recuperable | 2022-11-03 | CERRADA | NA | OK | OK
134 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-18 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 1303 baño | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 1.87 | No Recuperable | 2022-11-03 | CERRADA | NA | OK | OK
135 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-19 | OBRA | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 1304 cocina | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 1.995 | No Recuperable | 2022-11-03 | CERRADA | NA | OK | OK
136 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-11-11 | OBRA | INST. | Inst. Sanitarias | Daño en tabique de los deptos 1501-1505-1509 . generado por subcontrato sanitario al realizar reparaciones en tuberias de alcantarillado | Método | Falta de Control | Renacer | Elias Alvarez | Reparación | 1.807 | Recuperable | 2022-11-11 | CERRADA | ok | OK | OK | en revision
137 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-11-10 | OBRA | TERM. | Trazado | Erros de trazado, provoca un desnivel en pabimento del pasillo piso 3 | Mano de obra | Mala interpretación de la información | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 1.171 | No Recuperable | 2022-11-29 | CERRADA | NA | OK | OK
138 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-11-09 | OBRA | TERM. | Puertas | Puerta corredera del departamento 209 , queda mal instalada al faltar tuerca de fijacion en carro del riel | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 2.025 | No Recuperable | 2022-11-29 | CERRADA | NA | OK | OK
139 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-11 | OBRA | INST. | Trazado | Enchufe de sector cocina depto 403 queda desfasado 10 cm, esto es provocado por un mal trazado | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 2.365 | No Recuperable | 2022-11-11 | CERRADA | NA | OK | OK
140 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-14 | OBRA | INST. | Trazado | Enchufe de sector cocina depto 408 queda desfasado 10 cm, esto es provocado por un mal trazado | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 2.499 | No Recuperable | 2022-11-29 | CERRADA | NA | OK | OK
141 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-14 | OBRA | INST. | Pasadas, picado y perforaciones | Debido al picado en el depto 406, para cambiar de ubicación la tuberia ppr del lavaplatos . se dañan las canalizacion electrica | Método | Falta de evaluación o análisis del área | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 1.375 | No Recuperable | 2022-11-29 | CERRADA | NA | OK | OK
142 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-11-10 | OBRA | INST. | Inst. Sanitarias | Registro sanitario bajo medida en cocina depto 308 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 1.954 | No Recuperable | 2022-12-06 | CERRADA | NA | OK | OK
143 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-11-10 | OBRA | INST. | Inst. Sanitarias | Registro sanitario bajo medida en cocina depto 306 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 1.954 | No Recuperable | 2022-12-06 | CERRADA | NA | OK | OK
144 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-11-23 | OBRA | TERM. | Tabiques | rasgo de acceso queda desaplomado 2 cm en depto 805, afectando la inslacion de ceramica | Método | Falta de supervisión | MYO | Gabriel muñoz | Reparación | 3.183 | No Recuperable | 2022-11-29 | CERRADA | NA | OK | OK
145 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-11-29 | OBRA | INST. | Inst. Electricas y Canalización | instalador electrico fija de mala forma cajas electricas en tabique, dejando tornillos pasados del a placa en depto 804 | Método | Falta de Control | MYO | Gabriel muñoz | Reparación | 1.315 | No Recuperable | 2022-11-29 | CERRADA | NA | OK | OK
146 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-11-17 | OBRA | INST. | Inst. Sanitarias | wc sin llave angular, por falta de ppr de distribucion en baño depto 418 | Método | Falta de supervisión | Renacer | Jose Alvarez | Reparación | 1.439 | Recuperable | 2022-12-06 | CERRADA | ok | OK | OK | falta firma renacer
147 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-11-24 | OBRA | TERM. | Tabiques | En el borde del tabique, se lavanta la cinta joing debido a una mala instalacion, esto se detecta luego de enyesar depto 206 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 1.455 | No Recuperable | 2022-12-06 | CERRADA | NA | OK | OK
148 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-08-25 | OBRA | INST. | Inst. Sanitarias | Al realizar pruebas de presion cocina en depto 809, se detecta una filtracion debido auna mala polifusion | Mano de obra | Mano de obra no calificada | Renacer | Bruno Pavez | Reparación | 1.778 | Recuperable | 2022-12-06 | CERRADA | ok | OK | OK
149 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-08-13 | OBRA | INST. | Inst. Sanitarias | Al realizar pruebas de presion cocina en depto 808, se detecta una filtracion debido auna mala polifusion | Mano de obra | Mano de obra no calificada | Renacer | Bruno Pavez | Reparación | 1.704 | Recuperable | 2022-12-06 | CERRADA | ok | OK | OK
150 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-08-29 | OBRA | INST. | Inst. Sanitarias | Al realizar pruebas de presion Baño en depto 810, se detecta una filtracion debido auna mala polifusion | Mano de obra | Mano de obra no calificada | Renacer | Bruno Pavez | Reparación | 2.13 | Recuperable | 2022-12-06 | CERRADA | ok | OK | OK
151 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-19 | OBRA | INST. | Inst. Sanitarias | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 1307 cocina | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 2.565 | No Recuperable | 2022-12-06 | CERRADA | NA | OK | OK
152 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-21 | OBRA | INST. | Inst. Sanitarias | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 1308 cocina | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 2.64 | No Recuperable | 2022-12-06 | CERRADA | NA | OK | OK
153 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-10-20 | OBRA | INST. | Inst. Sanitarias | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 1309 cocina | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 1.995 | No Recuperable | 2022-12-06 | CERRADA | NA | OK | OK
154 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-08-25 | OBRA | INST. | Inst. Sanitarias | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 804 dormitorio | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 3.29 | No Recuperable | 2022-12-06 | CERRADA | NA | OK | OK
155 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-08-25 | OBRA | INST. | Inst. Sanitarias | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 807 Cocina | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 2.62 | No Recuperable | 2022-12-06 | CERRADA | NA | OK | OK
156 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-12-02 | OBRA | TERM. | Muebles | Durante la instalación de las puertas del mueble de la cocina del departamento 204, dañan el cielo del mismo recinto | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | FyR | Jose Alvarez | Reparación | 1.6 | Recuperable | 2022-12-13 | CERRADA | x | OK | OK
157 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-12-05 | OBRA | TERM. | Enlucidos y yesos | Enlucido de baño norte depto 808 queda mal terminado | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | AGUAYO | Gabriel muñoz | Reparación | 1.21 | Recuperable | 2022-12-05 | CERRADA | ok | OK | OK
158 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-08-08 | OBRA | INST. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 614 lavadora | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 2.5 | No Recuperable | 2022-12-21 | CERRADA | NA | OK | OK
159 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-08-08 | OBRA | INST. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 615 baño | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 2.5 | No Recuperable | 2022-12-21 | CERRADA | NA | OK | OK
160 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-08-08 | OBRA | INST. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 618 en baño y cocina | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 3.68 | No Recuperable | 2022-12-21 | CERRADA | NA | OK | OK
161 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-08-08 | OBRA | INST. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 620 baño | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 3.3 | No Recuperable | 2022-12-21 | CERRADA | NA | OK | OK
162 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-08-08 | OBRA | INST. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 705 e acceso y baño | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 3.9 | No Recuperable | 2022-12-21 | CERRADA | NA | OK | OK
163 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-08-08 | OBRA | INST. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 706 en baño y cocina | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 3.2 | No Recuperable | 2022-12-21 | CERRADA | NA | OK | OK
164 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-08-08 | OBRA | INST. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 707 en cocina y baño | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 4.65 | No Recuperable | 2022-12-21 | CERRADA | NA | OK | OK
165 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-08-08 | OBRA | INST. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto n baño 712 | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 2.049 | No Recuperable | 2022-12-21 | CERRADA | NA | OK | OK
166 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-08-08 | OBRA | INST. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 713 acceso | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 2.05 | No Recuperable | 2022-12-21 | CERRADA | NA | OK | OK
167 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-08-08 | OBRA | INST. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 1602 frente a cocina | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 1.98 | No Recuperable | 2022-12-21 | CERRADA | NA | OK | OK
168 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-11-30 | OBRA | INST. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 1804 en cocina | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 2.07 | No Recuperable | 2023-01-18 | CERRADA | NA | OK | OK
169 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-11-29 | OBRA | INST. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por canal detabique. En depto 1704 en cocina | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 1.79 | No Recuperable | 2023-01-18 | CERRADA | NA | OK | OK
170 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-12-12 | OBRA | INST. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 1902 en cocina | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 3.2 | No Recuperable | 2023-01-18 | CERRADA | NA | OK | OK
171 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-12-12 | OBRA | INST. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 1903 en baño | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 2.3 | No Recuperable | 2023-01-18 | CERRADA | NA | OK | OK
172 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-12-13 | OBRA | INST. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 2005 en dormitorio | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 2.5 | No Recuperable | 2023-01-18 | CERRADA | NA | OK | OK
173 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-12-12 | OBRA | INST. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 1905 en cocina | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 2.6 | No Recuperable | 2023-01-18 | CERRADA | NA | OK | OK
174 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-12-12 | OBRA | INST. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 1905 en baño | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 2.87 | No Recuperable | 2023-01-18 | CERRADA | NA | OK | OK
175 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-12-21 | OBRA | TERM. | Revestimiento int. muros Ceramicas y porcelanatos | Palmeta mal instalada en baño depto 1006, genera descuadre | Mano de obra | Falta de Control | MOLINA | Claudio Gomez | Reparación | 5.5 | Recuperable | 2022-12-27 | CERRADA | OK | OK | OK
176 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-12-28 | DAÑO | TERM. | Inst. de elementos Vidriados y estructuras de aluminio | Vidrio dañado eb depto 312 | Método | Falta de supervisión | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 0 | No Recuperable | 2023-03-01 | CERRADA | NA | OK | OK
177 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-12-12 | DAÑO | TERM. | Muebles | Guardapolvos dañados por instacion de muebles en depto 601-602-605-607-608 | Método | Falta instrucción operativa | FyR | Gabriel muñoz | Reparación | 4.55 | Recuperable | 2023-01-18 | CERRADA | OK | OK | OK
178 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-12-12 | OBRA | INST. | Inst. Moldaje y Descimbre | tuberia PPR de agua potable es perforado por dawer de moldaje. En depto 2111 en acceso | Método | Falta de supervisión | MYO | Bruno Pavez | Reparación | 3.1 | No Recuperable | 2023-01-18 | CERRADA | NA | OK | OK
179 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-02-07 | DAÑO | INST. | Muebles | Cubierta de baño quebrada, ya que se descuelga mueble por falta de fijaciones | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 12 | No Recuperable | 2023-03-01 | CERRADA | NA | OK | OK
180 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-03-20 | DAÑO | TERM. | Revestimiento int. muros Ceramicas y porcelanatos | Ceramica de muro cocina dañada en departamento 511 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 2.13 | No Recuperable | 2023-03-21 | CERRADA | NA |  | OK
181 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-03-21 | DAÑO | TERM. | Piso Fotolaminado | Piso dañado en cocina depto 308 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 2.4 | No Recuperable | 2023-03-22 | CERRADA | NA | OK | OK
182 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-03-21 | DAÑO | TERM. | Revestimiento int. muros Ceramicas y porcelanatos | Ceramica de piso dañada en terraza depto 507 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 1.5 | No Recuperable | 2023-03-21 | CERRADA | NA | OK | OK
183 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-03-22 | DAÑO | TERM. | Enlucidos y yesos | cielo del living depto 807 es dañado para corregir riel de luminarias | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Gabriel muñoz | Reparación | 1.35 | No Recuperable | 2023-03-27 | CERRADA | NA | OK | OK
184 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-03-22 | OBRA | TERM. | Muebles | Vigón falso de cocina, depto 210, queda descuadrado | Método | No cumplimiento de inst. operativas | FyR | Jose Alvarez | Reparación | 1.06 | Recuperable |  | ABIERTA |  | OK | OK
185 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-03-21 | OBRA | TERM. | Sobrelosa y Nivelacion de piso | Pileta queda fuera de nivel solicitado en sala de basura 2 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Patricio Alvarez | Reparación | 1.38 | No Recuperable | 2023-05-09 | CERRADA | NA | OK | OK
186 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-03-22 | OBRA | TERM. | Sobrelosa y Nivelacion de piso | Pileta queda fuera de nivel solicitado en sala de basura 1 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Patricio Alvarez | Reparación | 2.36 | No Recuperable | 2023-05-12 | CERRADA | NA | OK | OK
187 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-03-27 | OBRA | INST. | Inst. Electricas y Canalización | Intalacion electrica de caja en muro de cocina delto 1008 daña ceramicas | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Claudio Gomez | Reparación | 2.59 | No Recuperable | 2023-03-27 | CERRADA | NA | OK | OK
188 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-03-29 | OBRA | TERM. | Inst. Sanitarias | Desague receptaculo perdido en baño 401 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reposicón | 1.65 | No Recuperable | 2023-05-09 | CERRADA | NA | OK | OK
189 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-04-11 | OBRA | TERM. | Instalación tabique | Interior tabique montante y tornillo no permite desplazamiento puerta corredera | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 1.75 | No Recuperable | 2023-04-19 | CERRADA | NA | OK | OK
190 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-04-14 | OBRA | INST. | Instalción electrica | Al montar la escalerilla en la vertical del sector nicho de CCDD al maestro montajista se le suelta la escalerilla pasando a llevar sistema de intrusion alarma.(detalle en el adjunto) | Método | Falta de supervisión | INGECT | Bruno Pavez | Reparación | 21.52 | Recuperable | 2023-05-02 | CERRADA | OK | OK | OK
191 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-04-03 | OBRA | TERM. | Piso Fotolaminado | Piso Dañado por acopio escombro.Piso 5 Depto 510 | Método | Falta de supervisión | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 2 | No Recuperable | 2023-04-25 | CERRADA | NA | OK | OK
192 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-04-05 | OBRA | TERM. | Instalacion Pletina | Se daño guardapolvo durante instalacion de pletina ventana departamento se encontraba terminado. | Método | Falta de Control | GLASSTECH | Gabriel muñoz | Reparación | 1 | Recuperable | 2023-04-25 | CERRADA | OK | OK | OK
193 | PRODUCTO NO CONFORME | 06-04-023 | OBRA | TERM. | Piso Fotolaminado | Piso dañado. Piso 5 Depto 501 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 1 | No Recuperable | 2023-05-09 | CERRADA | NA | OK | OK
194 | PRODUCTO NO CONFORME | 2022-04-12 | OBRA | TERM. | Instalación Ventanas | Vidrio termopanel quebrado. Piso 7 Depto 702 | Materiales | Fallas o mal funcionamiento máquinas | MYO | Jose Alvarez | Reposición | 0 | No Recuperable | 2023-05-09 | CERRADA | NA | OK | OK
195 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-04-19 | OBRA | TERM. | Control Acceso | Por falta de control se sufre robo de griferia en piso 8 y 9 | Método | Falta de supervisión | MYO | Gabriel muñoz | Reposición | 11.22 | No Recuperable | 2023-04-25 | CERRADA | NA | OK | OK
196 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-04-27 | OBRA | TERM. | Ins de ceramica en cocina | cocina del depto 701, sin ceramica | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Instalacion | 1.175 | No Recuperable | 2023-05-09 | CERRADA | NA | OK | OK
197 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-04-21 | OBRA | TERM. | Instalacion de Tabiques | Tabique en closet dormitorio sin tapilla | Método | Falta de supervisión | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 0.61 | No Recuperable | 2023-05-09 | CERRADA | NA | OK | OK
198 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-05-02 | OBRA | TERM. | Ins. Sanitarias | Se debe reponer griferia en cocina depto 705 | Método | Falta de supervisión | MYO | Jose Alvarez | Reposición | 1.07 | No Recuperable | 2023-05-09 | CERRADA | NA | OK | OK
199 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-04-25 | OBRA | TERM. | Carpinteria | Tabique sin refuerzo, no permite sostene mampara en depto 703 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 1.39 | No Recuperable | 2023-05-09 | CERRADA | NA | OK | OK
200 | PRODUCTO NO CONFORME | 10-052023 | DAÑO | TERM. | Muebles | Mueblista rompre riel de porta rejilla en campana, al momento de instalar tapa de mueble mal fabricado.depto 901 | Método | Falta de evaluación o análisis del área | FyR | Gabriel muñoz | Reparación | 2.64 | Recuperable | 2023-08-03 | CERRADA |  | OK | OK
201 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-05-09 | OBRA | TERM. | BAÑO | Mampara dañada (rayada), depto 706 | Método | Falta de supervisión | MYO | Jose Alvarez | Reposición | 8.68 | No Recuperable | 2023-08-03 | CERRADA |  | OK | OK
202 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-05-09 | OBRA | TERM. | BAÑO | Cubierta vanitorio rayada, depto 711 | Método | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reparación | 5.44 | No Recuperable |  | ABIERTA |  | OK | OK
203 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-05-10 | OBRA | TERM. | Inst. Cerradura | Puerta de baño sin cerradura, depto 802 | Método | Falta de supervisión | MYO | Jose Alvarez | Reposición | 1.39 | No Recuperable | 2023-08-03 | CERRADA |  | OK | OK
204 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-05-11 | OBRA | TERM. | Inst. Cerradura | Puerta de baño sin cerradura, depto 710 | Método | Falta de supervisión | MYO | Jose Alvarez | Reposición | 1.39 | No Recuperable | 2023-08-03 | CERRADA |  | OK | OK
205 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-05-22 | OBRA | TERM. | Ins. Accesorios | Baño sin jabonera y porta rollo, depto 808 | Método | Falta de supervisión | MYO | Jose Alvarez | Reposicón | 1.41 | No Recuperable | 2023-08-03 | CERRADA |  | OK | OK
206 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-05-23 | OBRA | TERM. | Ins.Accesorios | Baño sin perchas en depto 906 | Método | Falta de supervisión | MYO | Jose Alvarez | Reposición | 1.12 | No Recuperable | 2023-08-03 | CERRADA |  | OK | OK
207 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-05-25 | OBRA | TERM. | Ins.Muebles | Mueble de baño 2 dañado, depto 806 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | INGECT | Jose Alvarez | Reparación | 5.44 | Recuperable |  | ABIERTA |  | OK | OK
208 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-05-24 | OBRA | TERM. | Otro | Encimera dañada (se daño al ser trasladada hacia montacarga) | Método | Falta de supervisión | MYO | Jose Alvarez | Reposición | 5.54 | No Recuperable | 2023-08-03 | CERRADA |  | OK | OK
209 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-06-07 | OBRA | TERM. | Instalaciones | Se debe cambiar cubierta de vanitorio en departamento 1009 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reposicón | 5.44 | No Recuperable |  | ABIERTA |  | OK | OK
210 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-06-07 | OBRA | TERM. | Instalaciones | Se debe cambiar cubierta de vanitorio en departamento 1011 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reposición | 5.44 | No Recuperable |  | ABIERTA |  | OK | OK
211 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-06-12 | OBRA | TERM. | Instalaciones | Se debe reponer espejo quebrado en departamento 1207 | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Jose Alvarez | Reposición | 2.53 | No Recuperable |  | ABIERTA |  | OK | OK
212 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-06-29 | OBRA | TERM. | Instalaciones | Se debe reemplazar encimera en depto 1709 por daño | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Gabriel muñoz | Reposición | 5.54 | No Recuperable |  | ABIERTA |  | OK | OK
213 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-06-16 | OBRA | TERM. | Instalaciones | Se retira pavimento 32m2 y se corrige pendiente al 2%, sector patio sur | Mano de obra | No cumplimiento de inst. operativas | MYO | Gabriel muñoz | Reparación | 9.49 | No Recuperable |  | ABIERTA |  | OK | OK
214 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-07-10 | OBRA | TERM. | Instalaciones | Al mover puerta interior (cristal) de acceso en 1er piso para instalar rack, esta se quiebra. | Método | Falta de evaluación o análisis del área | Scnetfo | Victor negrete | Reparación | 14.29 | Recuperable |  | ABIERTA |  |  | OK | PENDIENTE
215 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-08-03 | OBRA | TERM. | Instalaciones | Durante el proceso de terminaciones varios artefactos de baño y cocina presentaron problemas luego de su instalación, requiriendo reposición | Método | Falta de Control | MYO | Claudio Rivera | Reparación | 95.17 | No Recuperable |  | ABIERTA |  | OK | OK
216 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-08-03 | OBRA | TERM. | Instalaciones | Durante el proceso de terminaciones varios accesorios de baño presentaron problemas luego de su instalación, requiriendo reposición | Método | Falta de Control | MYO | Claudio Rivera | Reparación | 17.23 | No Recuperable |  | ABIERTA |  | OK | OK
217 | PRODUCTO NO CONFORME | 2023-08-03 | OBRA | TERM. | Instalaciones | Durante el proceso de terminaciones la quincallería de baño presentaron problemas luego de su instalación, requiriendo reposición | Método | Falta de Control | MYO | Claudio Rivera | Reparación | 12.47 | No Recuperable |  | ABIERTA |  | OK | OK
218 | OTROS | 2021-07-30 | PREV. RIESGO | O.G. | Otro | Falta de documentación por parte de subcontrato LFL | Método | Información incompleta o inadecuada | LFL | Johnatan Martínez | Reparación | 3 | Recuperable | 2021-05-11 |  | OK | OK | OK
219 | OTROS | 2021-07-26 | SGC | O.G. | S.G.C. | Incumplimiento del control de equipos topográficos semanal, ppr supuesta falla del equipo | Mano de obra | Mal traspaso de la información | MYO | Karen Troncoso | Reparación | 0 | No Recuperable | 2021-07-30 |  | OK | OK | OK
220 | OTROS | 2021-08-02 | SGC | O.G. | S.G.C. | Incumplimiento del control de equipos topográficos semanal | Mano de obra | Mal traspaso de la información | MYO | Karen Troncoso | Reparación | 0 | No Recuperable | 2021-08-06 |  | OK | OK | OK
221 | OTROS | 2021-07-23 | OTRO | O.G. | Hormigón | en el termino del servicio de bombeo en la ejecución del lavado falla maquinaria que impide salir con todo el hormigón que se encuentra en la tubería. Obligando a cortar en el camino inferior de la torre | Maquinas | Fallas o mal funcionamiento máquinas | LFL | Alejandro Ortega | Reparación | 2.91 | Recuperable | 2021-08-03 |  | OK | OK | OK
222 | OTROS | 2021-07-23 | DAÑO | O.G. | Hormigón | Sonda para motor alta frecuencia del vibrador, en mal estado, presenta corte de piola interna, a causa de mal uso de operarios | Mano de obra | Mano de obra no calificada | MyO | Alejandro Ortega | Reparación | 4.71 | No Recuperable | 2021-08-03 |  | OK | OK | OK
223 | OTROS | 2021-07-26 | OTRO | O.G. | Hormigón | Por falta de personal de LFL se atrasa el comienzo de servicio, lo cual genera una sobre estadía del camión mixer. A causa de esto la empresa ready mix solicita el retiro del camión con 3,5 m3. | Mano de obra | Falta de Mano de obra | LFL | Alejandro Ortega | Reparación | 7.34 | Recuperable | 2021-08-03 |  | OK | OK | OK
224 | OTROS | 2021-07-17 | OTRO | O.G. | Hormigón | Ready mix presenta problemas con los despachos solicitados por programa, informando que no podrá despacharan hormigón | Materiales | Falta de material adecuado | Ready mix | Alejandro Ortega | Reparación | 39.97 | Recuperable | 2021-08-03 |  | OK | OK | OK
225 | OTROS | 2021-07-23 | OTRO | O.G. | Hormigón | Ready mix presenta problemas con despachos solicitados y nos informa que no puede enviar el volumen de hgon solicitad, lo que genera moldaje casado sin postura. | Materiales | Falta de material adecuado | Ready mix | Alejandro Ortega | Reparación | 36.85 | Recuperable | 2021-08-19 |  | OK | OK | ok
226 | OTROS | 2021-07-29 | OTRO | O.G. | Hormigón | Existe una falla en la tubería de la bomba de hormigón, reventándose y generando la perdida de hormigón | Maquinas | Fallas o mal funcionamiento máquinas | LFL | Luis Jiménez | Reparación | 4.93 | Recuperable | 2021-08-19 |  | OK | OK | OK
227 | OTROS | 2021-08-11 | OTRO | O.G. | Hormigón | Se revienta tubería de bomba estacionaria, causando daños en obra, y a propiedad privada de vecinos aledaños a la obra, Además a causa de esta falla el camión de hormigón se devolvió con hormigón por la espera | Materiales | Fallas o mal funcionamiento de insumos | LFL | Luis Jiménez | Reparación | 13.72 | Recuperable | 2021-08-19 | #VALUE! | OK | OK | OK
228 | OTROS | 2021-08-13 | OTRO | O.G. | Hormigón | subcontrato LFL no cuenta con operador de bomba , por lo que se tuvo que hormigonar con por capachos durante 5 horas | Mano de obra | Falta de Mano de obra | LFL | Luis Jiménez | Reparación | 3.99 | Recuperable | 2021-08-31 | #VALUE! | OK | OK | OK
229 | OTROS | 24-08-201 | OTRO | O.G. | indirecto de obra | Por falla eléctrica de empresa distribuidora (Enel), causando el impedimento de funcionamiento de la bomba de hormigón y grúa torre, provocando la devolución de 7,5 m3 del camión de hormigón | Materiales | Fallas o mal funcionamiento de insumos | Enel | Alejandro Ortega | Eliminación | 14.575 | Recuperable | 2021-08-31 | #VALUE! | OK | OK | OK
230 | OTROS | 2021-09-01 | OTRO | O.G. | Hormigón | Subcontrato LFL tiene problemas en la bomba de hormigón, ya que las mangueras hidráulicas presentan desperfectos técnicos, generando una interrupción de sus trabajos. En obra para hormigonar se hace atreves de capachos utilizando la grúa torre 3 horas | Maquinas | Fallas o mal funcionamiento máquinas | LFL | Luis Jiménez | Reparación | 3.99 | Recuperable | 2021-09-07 | #VALUE! | OK | OK | OK
231 | OTROS | 2021-09-06 | OTRO | OTRO | indirecto de obra | Empresa de seguridad no presenta en obra personal en turno de día, por lo que MyO remplaza con un personal de obra desde las 8 a 20 hrs | Mano de obra | Falta de Mano de obra | Security solution | Alejandro Ortega | Reparación | 0.69 | Recuperable | 2021-09-21 | #VALUE! | OK | OK | OK
232 | OTROS | 2021-09-07 | OTRO | OTRO | indirecto de obra | Distribuidor de hormigón, no cumple con horario de despachos, por lo que se genera un retraso general de obra, por otra parte el chofer del camión toma una mala actitud y decide irse se la obra con 1.5 m3 faltantes por descargar | Materiales | Falta de material adecuado | Ready mix | Luis Jiménez | Reparación | 3.715 | Recuperable | 2021-09-21 | #VALUE! | OK | OK | OK
233 | OTROS | 2021-09-08 | OTRO | OTRO | indirecto de obra | Personal de la empresa de seguridad no cumple con el requisito de entrega de PCR para extraer a obra, por lo que MyO se hace cargo llevando al trabajador, por lo que estuvo 8 horas ausente en obra | Mano de obra | Falta de Mano de obra | Security solution | Ana Moreno | Reparación | 1.613 | Recuperable | 2021-09-27 | #VALUE! | OK | OK | OK
234 | OTROS | 16-0-2021 | OTRO | OTRO | indirecto de obra | Se ausenta operador de bomba de hormigón y es cubierto por operador de equipos MyO | Mano de obra | Falta de Mano de obra | LFL | Alejandro Ortega | Reparación | 2.45 | Recuperable | 2021-09-27 | #VALUE! | OK | OK | OK
235 | OTROS | 2021-10-06 | OTRO | OTRO | indirecto de obra | Operador de LFL cumple con el horario de trabajo faltando 3horas , que fue remplazado por personal MyO capacitado | Mano de obra | Falta de Mano de obra | LFL | Alejandro Ortega | Reparación | 1.96 | Recuperable | 2021-10-20 | #VALUE! | OK | OK | OK
236 | OTROS | 2021-10-07 | OTRO | OTRO | indirecto de obra | Operador de LFL cumple con el horario de trabajo faltando 3 horas , que fue remplazado por personal MyO capacitado | Mano de obra | Falta de Mano de obra | LFL | Alejandro Ortega | Reparación | 1.96 | Recuperable | 2021-10-20 | #VALUE! | OK | OK | OK
237 | OTROS | 2021-10-13 | OTRO | OTRO | indirecto de obra | Operador de LFL cumple con el horario de trabajo faltando 5 horas , que fue remplazado por personal MyO capacitado | Mano de obra | Falta de Mano de obra | LFL | Alejandro Ortega | Reparación | 2.45 | Recuperable | 2021-10-20 | #VALUE! | OK | OK | OK
238 | OTROS | 2021-11-11 | OTRO | OTRO | Inst. Moldaje y Descimbre | Falta de aseo y orden por parte de capataz de moldaje en la obra | Método | Condiciones de trabajo inadecuadas | MYO | Johnatan Martínez | Reparación | 19.08 | No Recuperable | 2021-12-06 | #VALUE! |  | OK | OK
239 | OTROS | 2021-12-29 | OTRO | O.G. | Hormigón | Ready mix presenta atraso en el despacho de sus camiones lo que genera que en obra se tenga que trabajar en horario de colación, provocando la compra de colaciones para los trabajadores encargados de esas faenas. | Materiales | Falta de material adecuado | Ready mix | Alejandro Ortega | Autoriza Bajo Concesión | 3.91 | Recuperable | 2021-12-30 | #VALUE! |  | OK | OK
240 | OTROS | 2021-12-12 | OTRO | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | 252 m2 de losa sin poder realizar durante 1 mes por falta de materia que no llego a obra, este estaría dispuesto en montaje de torretas para losa doble altura. | Materiales | Falta de material adecuado | DOKA | Alejandro Ortega | Reparación | 3.91 | Recuperable | 2021-12-31 | #VALUE! |  | OK | OK
241 | OTROS | 2022-01-06 | OTRO | O.G. | Hormigón | Ready mix nuevamente incumple con el despacho de hormigón el día 06-01-22, quedando 82,8 m2 de moldaje casado sin poder ser utilizado. | Materiales | Falta de material adecuado | Ready mix | Alejandro Ortega | Autoriza Bajo Concesión | 3.91 | Recuperable | 2022-01-01 | #VALUE! |  | OK | OK
242 | OTROS | 2022-01-24 | OTRO | INST. | Inst. Eléctricas y Canalización | Por cambio de versión de proyecto, se realiza modificación en distanciamiento de llp, enchufe lavadora con el TDA, esto ya se encontraba ejecutado en piso 2 y 3 ( 21 deptos.) | Método | Información incompleta o inadecuada | SITU | Bruno Pavez | Reparación | 3.725 | Recuperable | 2022-02-03 | #VALUE! |  | OK | OK
243 | OTROS | 2022-02-07 | SGC | O.G. | S.G.C. | Incumplimiento del control de equipos topográficos semanal | Mano de obra | Mal traspaso de la información | MYO | Karen Troncoso | Reparación | 0 | No Recuperable | 2022-02-15 | #VALUE! | OK | OK | OK
244 | OTROS | 2022-02-04 | OTRO | OTRO | indirecto de obra | Por falta de personal de la empresa Security solution, se debe remplazar con personal de obra. | Mano de obra | Falta de Mano de obra | Security solution | Osvaldo Muñoz | Reparación | 1.2 | Recuperable | 2022-02-17 | #VALUE! | OK | OK | OK
245 | OTROS | 2022-02-16 | OTRO | OTRO | indirecto de obra | Debido a problemas con la empresa LFL, Se devuelve 1 camión de hormigón completo | Mano de obra | Falta de Mano de obra | LFL | Osvaldo Muñoz | Reparación | 3.37 | Recuperable | 2022-02-17 | #VALUE! |  | OK | OK
246 | OTROS | 2022-02-24 | OTRO | OTRO | Hormigón | readymix no cumple con la programación solicitada en horario PM lo que genera 113 m2 de moldaje cazado | Materiales | Falta de material adecuado | Ready mix | Alejandro Ortega | Autoriza Bajo Concesión | 16.82 | Recuperable | 2022-02-18 | #VALUE! |  | OK | OK
247 | OTROS | 2022-03-04 | OTRO | OTRO | Hormigón | Debido al Retraso en el horario de llegada del camión de hormigón, se deben hacer trabajos fuera del horario, teniendo que comprar colaciones y pago de horas extras | Materiales | Falta de material adecuado | BSA | Claudio Gomez | Autoriza Bajo Concesión | 7.918 | Recuperable | 2022-02-19 | #VALUE! |  | OK | OK
248 | OTROS | 2022-03-04 | OTRO | OTRO | Hormigón | Debido al Retraso en el horario de llegada del camión de hormigón, se deben hacer trabajos fuera del horario, teniendo que comprar colaciones y pago de horas extras | Materiales | Falta de material adecuado | Ready mix | Claudio Gomez | Autoriza Bajo Concesión | 5.009 | Recuperable | 2022-02-20 | #VALUE! |  | OK | OK
249 | OTROS | 2022-03-14 | OTRO | O.G. | Hormigón | Ready mix no cumple con los 23m3 programados para el día lunes 14-03-22 quedando 115m2 de moldaje casado sin postura para el martes 15-03-2022 | Materiales | Falta de material adecuado | Ready mix | Alejandro Ortega | Autoriza Bajo Concesión | 17.1 | Recuperable | 2022-02-21 | #VALUE! |  | OK | OK
250 | OTROS | 2022-03-09 | OTRO | O.G. | Hormigón | BSA no cumple con el programa del miércoles 9-03-22 con los 22,5m3 solicitados. -se realiza programación para el 10-03 generando moldaje casado sin postura (148m2) | Materiales | Falta de material adecuado | BSA | Alejandro Ortega | Autoriza Bajo Concesión | 21.72 | Recuperable | 2022-02-22 | #VALUE! |  | OK | OK
251 | OTROS | 2022-03-14 | OTRO | O.G. | Hormigón | Ready mix no cumple con los 24m3 programados para el día 11-03-22 quedando 112m2 de moldaje casado sin postura | Materiales | Falta de material adecuado | Ready mix | Alejandro Ortega | Autoriza Bajo Concesión | 20.46 | Recuperable | 2022-03-11 | #VALUE! |  | OK | OK
252 | OTROS | 2022-03-11 | OTRO | O.G. | Hormigón | Empresa distribuidora de hormigón suspende despacho, por lo que se debe programar para día siguiente (sábado) | Materiales | Falta de material adecuado | Ready mix | Claudio Gomez | Autoriza Bajo Concesión | 9.08 | Recuperable | 2022-04-05 | #VALUE! |  | OK | OK
253 | OTROS | 2022-03-15 | OTRO | O.G. | Hormigón | Debido al Retraso en el horario de llegada del camión de hormigón readymix, se deben hacer trabajos fuera del horario, teniendo que comprar colaciones y pago de horas extras | Materiales | Falta de material adecuado | Ready mix | Claudio Gomez | Autoriza Bajo Concesión | 4.2 | Recuperable | 2022-04-05 | #VALUE! |  | OK | OK
254 | OTROS | 2022-03-25 | OTRO | O.G. | Hormigón | Empresa distribuidora de hormigón suspende despacho, por lo que se debe programar para día siguiente (sábado) | Materiales | Falta de material adecuado | BSA | Claudio Gomez | Autoriza Bajo Concesión | 17.89 | Recuperable | 2022-04-05 | #VALUE! |  | OK | OK
255 | OTROS | 2022-03-28 | OTRO | O.G. | Hormigón | BSA nuevamente incumple con el despacho de hormigón el día 28-01-22, quedando 22,5 m2 de moldaje casado sin poder ser utilizado. | Materiales | Falta de material adecuado | BSA | Claudio Gomez | Autoriza Bajo Concesión | 22.61 | Recuperable | 2022-04-05 | #VALUE! |  | OK | OK
256 | OTROS | 2022-04-12 | OTRO | INST. | Inst. Sanitarias | Se realiza picado por cambio de proyecto | Método | Falta de evaluación o análisis del área | SITU | Bruno Pavez | Autoriza Bajo Concesión | 6.2 | Recuperable | 2022-04-13 | #VALUE! |  | OK | OK
257 | OTROS | 2022-03-26 | OTRO | O.G. | indirecto de obra | Operador TDH no se presenta a trabajar, por lo que es remplazado con persona de obra | Mano de obra | Falta de Mano de obra | LFL | Claudio Gomez | Reparación | 0 | Recuperable | 2022-03-26 | #VALUE! |  | OK | OK
258 | OTROS | 2022-04-08 | OTRO | O.G. | indirecto de obra | Bomba de hormigón presenta falla mecánica, por lo que se debe capacha el hormigón con la grúa 4 hrs | Maquinas | Falta de maquinaria adecuada | LFL | Alejandro Ortega | Autoriza Bajo Concesión | 2.36 | Recuperable | 2022-04-08 | #VALUE! |  | OK | OK
259 | OTROS | 2022-04-11 | OTRO | O.G. | indirecto de obra | Bomba de hormigón presenta falla mecánica, por lo que se debe capacha el hormigón con la grúa 4 hrs | Maquinas | Falta de maquinaria adecuada | LFL | Alejandro Ortega | Autoriza Bajo Concesión | 3.36 | Recuperable | 2022-04-11 | #VALUE! |  | OK | OK
260 | OTROS | 2022-04-11 | OTRO | O.G. | Hormigón | Ready mix no cumple con los 24m3 programados para el día 11-04-22 quedando 34m2 de moldaje casado sin postura | Materiales | Falta de material adecuado | Ready mix | Alejandro Ortega | Autoriza Bajo Concesión | 5.76 | Recuperable | 2022-04-11 | #VALUE! |  | OK | OK
261 | OTROS | 2022-04-18 | OTRO | O.G. | Hormigón | Ready mix no cumple con los 24m3 programados para quedando 100m2 de moldaje casado sin postura para los muro M1-M3-M7-M9-M4 piso 10 | Materiales | Falta de material adecuado | BSA | Alejandro Ortega | Autoriza Bajo Concesión | 44 | Recuperable | 2022-05-05 | #VALUE! |  | OK | OK
262 | OTROS | 2022-02-25 | SGC | O.G. | Inst. Eléctricas y Canalización | La cantidad total de puntos medidos de arranques eléctricos fuera de tabique por piso, supera la meta propuesta en el objetivo de calidad en piso 5°. Depto. 502-504-510-512-513 (15 ptos total) | Método | Falta de Control | MYO | Karen Troncoso | Reparación | 1.2 | No Recuperable | 2022-07-13 | #VALUE! |  | OK | OK
263 | OTROS | 2022-01-06 | SGC | O.G. | Hormigón | La cantidad de puntos medidos fuera de tolerancia en piso 2°, supera lo propuesto en objetivo de calidad .para la planeidad de la losa | Método | Falta de Control | MYO | Karen Troncoso | Reparación | 3.7 | No Recuperable | 2022-11-07 | #VALUE! |  | OK | OK
264 | OTROS | 2022-01-17 | SGC | O.G. | Hormigón | La cantidad de puntos medidos fuera de tolerancia en piso 3°, supera lo propuesto en objetivo de calidad . para la planeidad de la losa | Método | Falta de Control | MYO | Karen Troncoso | Reparación | 7.6 | No Recuperable | 2022-11-07 | #VALUE! |  | OK | OK
265 | OTROS | 2021-08-24 | SGC | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | muro del foso ascensor eje 12 y 10a piso -4 , quedan desaplomados incumpliendo la tolerancia aceptada por el objetivo de calidad, debido al mal afianzamiento del moldaje | Método | Falta de Control | MYO | Karen Troncoso | Reparación | 4.2 | No Recuperable | 2022-11-07 | #VALUE! |  | OK | OK
266 | OTROS | 2021-09-13 | SGC | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | muro del foso ascensor eje 12 y 10a piso -3 , quedan desaplomados incumpliendo la tolerancia aceptada por el objetivo de calidad, debido al mal afianzamiento del moldaje | Método | Falta de Control | MYO | Karen Troncoso | Reparación | 2.9 | No Recuperable | 2022-11-07 | #VALUE! |  | OK | OK
267 | OTROS | 2022-02-01 | SGC | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | muro del foso ascensor eje H piso 3 , quedan desaplomados incumpliendo la tolerancia aceptada por el objetivo de calidad, debido al mal afianzamiento del moldaje | Método | Falta de Control | MYO | Karen Troncoso | Reparación | 2.9 | No Recuperable | 2022-11-07 | #VALUE! |  | OK | OK
268 | OTROS | 2022-02-18 | SGC | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | muro del foso ascensor eje H piso 4 , quedan desaplomados incumpliendo la tolerancia aceptada por el objetivo de calidad, debido al mal afianzamiento del moldaje | Método | Falta de Control | MYO | Karen Troncoso | Reparación | 2.9 | No Recuperable | 2022-11-07 | #VALUE! |  | OK | OK
269 | OTROS | 2022-03-07 | SGC | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | muro del foso ascensor eje H piso 5 , quedan desaplomados incumpliendo la tolerancia aceptada por el objetivo de calidad, debido al mal afianzamiento del moldaje | Método | Falta de Control | MYO | Karen Troncoso | Reparación | 2.9 | No Recuperable | 2022-11-07 | #VALUE! |  | OK | OK
270 | OTROS | 2022-03-23 | SGC | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | muro del foso ascensor eje H piso 6 , quedan desaplomados incumpliendo la tolerancia aceptada por el objetivo de calidad, debido al mal afianzamiento del moldaje | Método | Falta de Control | MYO | Karen Troncoso | Reparación | 2.9 | No Recuperable | 2022-11-07 | #VALUE! |  | OK | OK
271 | OTROS | 2022-03-07 | SGC | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | muro del foso ascensor eje H piso 7, quedan desaplomados incumpliendo la tolerancia aceptada por el objetivo de calidad, debido al mal afianzamiento del moldaje | Método | Falta de Control | MYO | Karen Troncoso | Reparación | 2.9 | No Recuperable | 2022-11-07 | #VALUE! |  | OK | OK
272 | OTROS | 2022-04-12 | SGC | O.G. | Inst. Moldaje y Descimbre | muro del foso ascensor eje H piso 8, quedan desaplomados incumpliendo la tolerancia aceptada por el objetivo de calidad, debido al mal afianzamiento del moldaje | Método | Falta de Control | MYO | Karen Troncoso | Reparación | 2.9 | No Recuperable | 2022-11-07 | #VALUE! |  | OK | OK
273 | OTROS | 2022-11-25 | SGC | TERM. | Revestimiento int. muros Ceramicas y porcelanatos | Debido al incumplimiento del indicador del objetivo de calidad de los porcelanatos | Método | Falta de Control | MYO | Karen Troncoso | Eliminación | 47.55 | No Recuperable | 2022-12-27 | #VALUE! |  | OK | OK